## 绩效目标申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 皮山县皮山河依尕孜分洪闸至阿热普分洪闸段中小河流治理项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 赵德超
主管部门 |  | 皮山县水利局 |  | 实施单位 | 皮山县水利服务总站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 445
|  | 其中：财政拨款 |  | 445
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
本次项目段防洪堤位于依尕孜分洪闸至阿热甫分洪闸之间的河段右岸处，项目区右岸桩为16+000～17+840，其项目区新建防洪堤总长度 1.84km。目前项目区内防洪工程简陋，河道安全行洪能力只有100m³/s，项目新建防洪堤设计洪峰流量为165m³/s，汛期保证河道生态环境，提高河道安全，洪峰流量提高比率50%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤总长度 |  |  | ≥1.84km
|  | 质量指标 | 新建防洪堤防洪标准 |  |  | 20年一遇
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100%
|  |  | 开工时间 |  |  | 2022年6月
|  |  | 完工时间 |  |  | 2022年9月
|  | 成本指标 | 每公里防洪堤补助资金 |  |  | ≤241.85万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口 |  |  | 600人
|  |  | 项目受益农村人口数 |  |  | 1800人
|  | 经济效益 指标 | 新建防洪堤减少洪灾影响损失 |  |  | ≥5.9万元
|  | 生态效益 指标 | 汛期保证河道生态环境，提高河道安全，洪峰流量提高比率 |  |  | ≥50%
|  | 可持续性指标 | 堤防设计合理使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区受益群众满意率 |  |  | ≧95%
填报人：孙国梁 单位负责人：赵德超 上报时间：2022.2.18