## 项目库
皮山县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位： | [6 empty] | 填报人： | [15 empty] | 红字为打印隐藏列 |  |  |  | 填报时间：2023年10月25日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [12 empty] | 绩效目标 | 备注
[14 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资
[15 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金
[18 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排其它涉农整合资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
[14 empty] | 170576.299 | 136888.142 | 17745.0332 | 119143.1088 | 84475.246 | 22867.8628 | 0 | 11800 | 0 | 32900.82 | 439.467 | 0 | 439.467 | 0
1 | PSX-2023-015 | 皮山县阔什塔格镇阿热甫引洪闸口除险加固工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023年5月-2024年5月 | 阔什塔格镇克什拉克村 | 安全鉴定为四类类闸，工程等别为Ⅲ等。拆除原闸进行重建，上下游整治段拆除重建，增设信息化监测设施。引洪闸铺盖段两侧砼扭面砼，泄洪冲砂闸砼扭面，上、下游导流堤及附属设施安装。 | 处 | 1 | 中央衔接补助资金，债券资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 4489.82 | 4489.82 | 3558.6102 | 931.2098 |  | 931.2098 |  |  |  |  | 0 |  |  | 本工程主要是通除险加固，恢复水闸的设计功能，确保水闸的安全运行，提高泄洪排沙能力，达到下游安全泄量要求，以此来减轻下游河道的防洪压力。并通过完善水闸管理设施设备，改善工程运行管理条件，保障工程安全运行，使更好地发挥工程效益。
2 | PSX-2023-016 | 皮山县雅普泉水闸除险加固工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023年5月-2024年5月 | 固玛镇雅普泉 | 安全鉴定为四类类闸，工程等别为Ⅲ等。拆除原闸进行重建，上下游整治段拆除重建，增设信息化监测设施。闸槽二期砼，闸门及启闭机进场安装，交通桥一座，完成附属设施安装。 | 处 | 1 | 自治区衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 2514.89 | 2514.89 | 2152.437 | 362.453 |  | 362.453 |  |  |  |  | 0 |  |  | 本工程主要是通除险加固，恢复水闸的设计功能，确保水闸的安全运行，提高泄洪排沙能力，达到下游安全泄量要求，以此来减轻下游河道的防洪压力。并通过完善水闸管理设施设备，改善工程运行管理条件，保障工程安全运行，使更好地发挥工程效益。
3 | PSX-2023-017 | 皮山县老旧管网改造工程项目一期（固玛镇和科克铁热克乡） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 续建 | 2023年9月-2024年9月 | 固玛镇和科克铁热克镇 | 改造管网总长度为283.77km，均为PE管，管径为DN160～DN50，压力等级为1.0Mpa，完善沿线配套附属构筑物等 | km | 283.77 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 3834 | 3834 | 1050 | 2784 | 784 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 提高项目区供水保证率，节约利用水资源，保证农村居民供水保障水平，提高当地居民的生活水平，可产生显著的供水效益和社会效益，促进乡村振兴稳固发展。
4 | PSX-2023-068 | 皮山县皮山河灌区提升粮食产能木奎拉乡农田建设输水管网配套工程 | 产业发展类 | 续建 | 2023年5月-2024年5月 | 木奎拉乡 | 设计水平年2025年控制灌溉面积2.84万亩，2024年完成电力系统安装、部分坝后六棱块铺设及自动化信息工程，并完成附属管道建筑物建设。 | m3 | 1590.64 | 中央衔接补助资金 | 水利局 | 皮山县水利局 | 赵德超 | 13635.06 | 13635.06 | 10040.2722 | 3594.7878 | 3594.7878 | [8 empty] | 通过该项目的实施，保障新增农田灌溉，提高规模化种植水平，加快农业发展，增加农户收入；
5 | PSX-2023-097 | 皮山县桑株河2024年康克尔乡河段防洪治理工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023年9月-2024年9月 | 皮山县康克尔乡 | 本次计划建设的皮山县桑株河康克尔河段防洪治理工程，本次项目主要分三段，依据桑株河岸线规划对应桩号分为右岸第一段Y51+335～Y52+100段（河道中心桩号K50+489～K51+291）、左岸第一段Z53+400～Z53+800段（河道中心桩号K51+985～K52+400）及左岸第二段Z55+980～Z58+065段（河道中心桩号K54+500～K56+600），建设长度为3.250km。 | km | 3.25 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 1250 | 1250 | 331.4256 | 918.5744 | 318.5744 |  |  | 600 |  |  | 0 |  |  | 本工程若得到批准、实施，可减轻两岸农民负担及损失，为项目区内各族人民脱贫致富作出巨大贡献，同时也为保障农民群众安居乐业，提高农民改善农村生产条件及改善农村新面貌
6 | PSX-2023-098 | 皮山县康阿孜河、阿克肖河2024年中游段防洪治理工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023年9月-2024年9月 | 皮山县塔吉克乡 | 本次项目共分为七段，其中右岸共三段，其中阿克肖河共一段，总长度0.840km。其他为康阿孜河中游段，右岸部分第一段总长度1.125km，第二段总长度1.125km，第三段总长度0.330km，第四段总长度0.470km；第五段总长度0.306km，左岸共一段，长度为1.810km，总长度6.06km。 | km | 6.06 | 自治区衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 1300 |  | 1200 |  |  | 0 |  |  | 本工程若得到批准、实施，可减轻两岸农民负担及损失，为项目区内各族人民脱贫致富作出巨大贡献，同时也为保障农民群众安居乐业，提高农民改善农村生产条件及改善农村新面貌
7 | PSX-2023-102 | 皮山县沙漠化土地改良修复及牧草种植（防沙治沙）基地基础设施新建水源工程 | 产业 发展 | 续建 | 2023年7月-2023年12月 | 皮山县科克铁热克乡 | 新建引水渠道1条，全长0.462km，设计流量为0.5m3/s；新建预测池1座，设计容量3500m3，沉砂池设计容量30000m3，扬水泵站装机555KW。沉砂池：由进口段、沉淀区、清水池组成。 | km | 0.462 | 中央衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 998.79 | 998.79 | 612.2882 | 386.5018 | 386.5018 | [8 empty] | 通过实施该项目，对皮山县科克铁热克乡饲草料基地灌溉用水系统进行提升改造，满足供水需求，实现水土流失防治，保障灌区经济发展。
8 | PSX-2023-101 | 皮山县产业园区附属设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2023年9月-2024年9月 | 皮山县 | 变电部分：新建35千伏变电站1座。本期建设20兆伏安主变2台。主变采用三相双绕组有载调压变压器，电压比为：35±3×2.5%/10.5，35千伏电气主接线规划采用单母线接线。10千伏电气主接线规划采用单母线分段接线，本期建成单母线分段接线，出线规划8回，本期建设8回。 线路部分：新建35kV线路约2.6km，导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。 | 座 | 1 | 自治区衔接资金 | 商工局 | 商工局 | 赵立成 | 1986 | 1986 |  | 1986 |  | 1986 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，为皮山县产业园区电力等附属配套设施进行提升，满足园区企业用电需求，为皮山县经济高质量发展和企业运行提供了保障
9 | PSX-2023-103 | 皮山县藏桂乡永安新村灌溉输水管道提升改造工程 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 2023年10月-2024年10月 | 藏桂乡 | 灌溉输水干管全长22km，采用1根DN1000夹砂玻璃钢管，压力等级为1.6Mpa，设计流量0.95m³/s。沿线布置各类建筑物63座，其中稳流池1座；交叉建筑物顶管及顶涵穿越2处，套管穿越6处；各类阀门井43座，其中检查井8座，排气井25座，泄水井8座，计量井2座；弯管镇墩10座；管道末端设置过滤器房1座。 | km | 22 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 11810.63 | 11810.63 |  | 11810.63 | 6810.63 |  |  | 5000 |  |  | 0 |  |  | 增加灌溉区输水管网，提高水系水量供应能力，为灌溉区作物生长提供有力保障。
10 | PSX-2023-099 | 皮山县羊养殖棚圈附属配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2023年9月-2024年6月 | 科克铁热克乡，皮西那乡，木奎拉等乡镇 | 主要建设内容为：1.新建青贮窖6座，每座600立方米，共3600立方米；新建草料棚1座，建筑面积1000平方米；新建饲料库2座，每座建筑面积500平方，共1000平方米；药浴池2座，每座建筑面积65平方米，共130平方米；及附属配套设施；购置饲料加工设备，其中：TRm机3台，小型装载机3台，饲草粉碎机3台，饲草滚筒筛机3台； | 座 | 6 | 中央衔接补助资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 720 | 720 |  | 720 | 720 | [8 empty] | 解决皮山县养殖业饲草料短缺问题，促进养殖业发展，增加群众收入
11 | PSX-2023-100 | 皮山县2023年农田水利改造提升建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2023年9月-2024年6月 | 皮山县 | 主要建设内容：新建预沉池12座，主要对已实施的农田灌溉系统首部进行改造提升，每座30万元。 | 座 | 12 | 中央衔接补助资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [8 empty] | 通过实施该项目，对皮山县农田灌溉系统进行提升改造，增加农田产量
12 | psx-2024-003 | 皮山县藏桂乡2024年1万亩土地整治项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024年1月-2024年12月 | 藏桂乡 | 建设内容：1、田块整治工程：共计完成田块整治10100亩，划分为61块地，其中：塔提让村6262亩，划分为30块地；英吾斯塘村3838亩，划分为31块地。完成田块整治后，对项目区进行条田规划，布设路、林床、灌溉工程等配套设施。2、滴灌工程：共计实施面积9998亩，划分为11个系统，全部采用地表水加压滴灌系统，其中：塔提让村6160亩，划分为7个系统；英吾斯塘3838亩，划分为4个系统。新建沉砂池和泵房各4座（其中：1池1系统1个，1池2系统1个，1池4系统2个），11个系统配套水泵、过滤器、施肥罐等机电设备共11套。3、引水渠工程：给以地表水为水源的系统配套引水渠，4座沉砂池配套引水渠4条，总长0.395km，配套渠系建筑物8座（其中：水闸5座，农桥3座）。4、田间道路工程：共计规划建设田间道路57条，总长32.822km，其中：塔提让村24条，总长15.97km；英吾斯塘村33条，总长16.852km。田间道采用砂砾石路面，厚30cm，路面宽4m，外边坡比为1:1.5。5、农田输配电工程：共计架设10kv高压输电线路1.4km，从而满足滴灌工程用电需求。6、农田防护与生态环境保护工程：在经过田块整治后的条田四周，种植防护林带，共计182.57亩。由本项目在田块整治工程实施时，预留和平整林床，以及灌溉系统。7、土壤改良工程：由承包经营者实施项目区土壤改良9998亩，通过施肥系统，亩均施有机肥不低于40kg，共施有机肥 399.92t。 | 万亩 | 1 | 中央衔接资金 | 藏桂乡人民政府 | 农业农村局 | 阿达来提·扎克尔 | 3804.269 | 3364.802 |  | 3364.802 | 3364.802 | [5 empty] | 439.467 |  | 439.467 | 通过实施该项目，可有效利用地，增加土地利用率，夯实乡村振兴基础，奠定农牧民收入基础。
13 | psx-2024-004 | 皮山县壮大村集体经济购羊项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 计划总投资1800万元。主要建设内容为：为项目涉及范围内村委会统一购置生产母羊10000只，采购生产母羊品种为湖羊,年龄2岁或12月龄，体重不低于35公斤，权属归村集体所有，实现壮大村集体经济。 | 只 | 10000 | 中央衔接资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800 | [5 empty] | 0 |  |  | 农业农村局作为项目实施单位，负责监督养殖公司按照项目要求规范运作；养殖公司负责生产母羊的日常养殖、疫情防治；村集体享受项目实施带来的收益，壮大村集体经济。
14 | psx-2024-005 | 皮山县2024年低产低效林改造项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 克里阳乡、巴什兰干乡、阔什塔格镇等乡镇 | 通过平茬，嫁接，补植，修剪等措施，对皮山县克里阳乡、巴什兰干乡、阔什塔格镇等山区乡镇2000亩低产杏园进行品种改优改纯，提质增效。 | 万亩 | 0.2 | 自治区衔接资金 | 林业和草原局 | 林业和草原局 | 艾散江·托合提 | 160 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过补植、补造、施肥、修剪，改善杏树品质，从而增加产量，增加农民收益。
15 | psx-2024-006 | 皮山县2024年经济林品种改良项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 固玛镇、木奎拉乡、乔达乡、藏桂乡、桑株镇、杜瓦镇、皮西那乡等乡镇 | 对皮山县7个乡镇（固玛镇、木奎拉乡、乔达乡、藏桂乡、桑株镇、杜瓦镇、皮西那乡）3000亩经济林进行合理疏密，品种改纯，全面修剪，为皮山县核桃产业高质量发展做出示范。 | 万亩 | 0.3 | 自治区衔接资金 | 林业和草原局 | 林业和草原局 | 艾散江·托合提 | 240 | 240 |  | 240 |  | 240 |  |  |  |  | 0 |  |  | 对村级核桃、杏树等果树进行品种改良，提质增效，发挥经济效益，增加经济收入。
16 | psx-2024-007 | 皮山县林业有害生物防治项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 各乡镇 | 皮山县55704亩核桃和18111亩石榴林业有害生物预防及防治，采购诱芯、诱捕器、高效氯氟氰菊酯，甲维·灭幼脲，氯虫苯甲酰胺，甲氧肼·氯虫笨，甲维盐·虱螨脲，苦参碱等药剂 | 万亩 | 7.3 | 中央衔接资金 | 林业和草原局 | 林业和草原局 | 艾散江·托合提 | 800 | 800 |  | 800 | 800 | [5 empty] | 0 |  |  | 对乡村核桃、石榴进行提质增效及病虫害防治，增加皮山县特色林果作物产量，发挥经这效益，增加经济收入。
17 | psx-2024-066 | 皮山县赛图拉镇创业就业农贸市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县赛图拉镇 | 在皮山县赛图拉镇新建一座设施完善的农贸市场，并配套水、电及其他附属设施，农贸市场分为两层框架结构。 | 平方米 | 2000 | 中央衔接资金 | 赛图拉镇人民政府 | 市场监管局 | 艾则孜·马木提 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 | [5 empty] | 0 |  |  | 农贸市场项目建成后收益对象为赛图拉镇政府和村集体所有，农贸市场商铺对外出租，赛图拉镇每年通过此项目预计增加租金收益为200万元，收益用于壮大村集体经济和增加地方财政收入，并通过设置公益性岗位，为脱贫户提供就业，增加收入。
18 | psx-2024-060 | 皮山县2024年以奖代补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县 | 为促进脱贫人口和监测对象稳定增收，鼓励皮山县脱贫人口和监测对象农户参与发展牛、羊、林果等特色优势产业，对皮山县16个乡镇符合奖补条件的脱贫人口和监测对象家庭进行产业以奖代补。 | 个 | 16 | 中央衔接资金 | 各乡镇人民政府 | 农业农村局、林草局、乡村振兴局 | 各乡镇乡镇长 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，激发脱贫人口和监测对象内生动力，主动发展产业，促进奖补对象稳定增收，不断缩小收入差距。
19 | psx-2024-009 | 皮山县波斯干水库至藏桂水库水系连通工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2023年12月-2024年5月 | 皮山县桑株镇 | 新建引水闸1座，设计引水流量1.0m³/s；新建过路涵洞1座，新建输水渠道14km，设计输水流量1.0m³/s；新建浮船一座。 | km | 14 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 5312 | 5312 |  | 5312 | 5312 | [5 empty] | 0 |  |  | 实现区域的水量灵活调度
20 | psx-2024-012 | 皮山县皮山河流域联合供水工程（二期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2023年-2024年 | 皮山县皮山河 | 1）水源工程 ①1座机械清淤式预沉池，容积1万m³。 ②1座沉沙调节池，库容为174万m³。 ③0.61km长的沉沙调节池引水管道及其附属构筑物，管材选用DN1200的球墨铸铁管。 ④0.40km长的沉沙调节池超越管及其附属构筑物，管材选用DN900涂塑钢管。 ⑤2.3km长的沉沙调节池放水管及其附属构筑物，管材选用DN900涂塑钢管。 ⑥1.61km长的沉沙调节池放空管及其附属构筑物，管材选用DN900涂塑钢管。 2）总水厂工程 改扩建1座总水厂，总水厂设计处理规模9万m³/d，采用机械混凝+高效沉淀+V型过滤的常规处理工艺。水处理设备、车间及配套清水池分两系列建设，本期先实施第一系列（处理规模4.5万m³/d），其余土建工程本期全部建设完成。 | 万立方米 | 1 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 31200.82 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 27700.82 | 0 |  |  | 该工程利用皮山河阿克肖水库稳定地表水水源作为主要供水水源，通过统一取水、输水、净化处理和消毒，利用已建分水厂进行调节供水，实现城乡居民生活用水同标准、同质量、同服务；工程的建设将有效解决饮用水水源地点多分散的管理困境，同时降低项目区城乡居民饮水工程运行成本，实现城乡供水工程的集中统一管理，彻底解决皮山河流域5乡2镇、皮山县城及皮山农场37.71万居民的生活、工业生产用水及76.35万头畜禽饮水问题。
21 | psx-2024-010 | 和田地区皮山县2023年农村供水保障提升改造工程（一期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2023年12月-2024年7月 | 藏桂乡永安新村、木吉镇汉吐格村、木奎拉乡和佳新村 | 新建管网63.389km，检查井37座，减压阀井1座，进排气阀井99座，排水井15座，沿线穿越交叉建筑物36处等附属设施。 | km | 63.389 | 自治区衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 3134 | 1134 |  | 1134 |  | 1134 |  |  |  | 2000 | 0 |  |  | 提高项目区供水保证率，节约利用水资源，保证农村居民供水保障水平，提高当地居民的生活水平，可产生显著的供水效益和社会效益，促进乡村振兴稳固发展。
22 | psx-2024-014 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡2024年堤防设施财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮山县塔吉克乡 | 新建防洪堤1公里及其他设施 | km | 1 | 中央衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 水利局 | 早热古力·依斯拉木 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，保障沿线群众生命财产安全
23 | psx-2024-015 | 皮山县皮西那乡2024年小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮西那乡 | 改建渠道6.510km及渠系建筑物 | km | 6.51 | 中央衔接资金 | 皮西那乡人民政府 | 水利局 | 司马义·亚生 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，保障沿线群众生命财产安全
24 | psx-2024-016 | 皮山县康克尔乡2024年山洪沟防洪治理财政以工代赈项目（一期） | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 康克尔乡 | 本次设计共修建永久性防洪堤工程757m及挡土墙180m，其中防洪堤分为2段：第一段为单侧护坡防护，长度为600m，第二段为双侧及底部衬砌型式防护，长度157m。 | km | 0.757 | 中央衔接资金 | 康克尔乡人民政府 | 水利局 | 尤努斯·居西 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，保障沿线群众生命财产安全
25 | psx-2024-017 | 皮山县康克尔乡2024年山洪沟防洪治理财政以工代赈项目（二期） | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 康克尔乡 | 本次设计共修建永久性防洪堤工程765m及挡土墙200m，其中防洪堤分为2段：第一段为单侧护坡防护，长度为600m，第二段为双侧及底部衬砌型式防护，长度165m。 | km | 0.765 | 中央衔接资金 | 康克尔乡人民政府 | 水利局 | 尤努斯·居西 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
26 | psx-2024-018 | 皮山县藏桂乡2024年兰干村小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 藏桂乡 | 改造皮山县藏桂乡兰干村渠道2条，总长4.859 km，流量0.5m³/s~1.5m³/s，配套附属建筑物。 | km | 4.859 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
27 | psx-2024-019 | 皮山县木吉镇2024年阿萨尔村小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 木吉镇 | 改造皮山县木吉镇阿萨尔村6条渠道，4.854km，配套附属建筑物。 | km | 4.854 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
28 | psx-2024-020 | 皮山县皮亚勒玛乡2024年石榴新村小型农田水利财政以工代赈项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮亚勒玛乡 | 改建渠道所涉及皮亚勒玛乡石榴新村涉及4条渠道，渠道总长度为4.481km及相关配套渠系建筑物。 | km | 4.481 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 256 | 256 |  | 256 | 256 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
29 | psx-2024-021 | 皮山县桑株镇2024年小型农田水利财政以工代赈项目(一期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 桑株镇 | 改建渠道所涉及桑株镇9条渠道，渠道总长度为5.69km配套渠系建筑物。 | km | 5.69 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
30 | psx-2024-022 | 皮山县桑株镇2024年小型农田水利财政以工代赈项目(二期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 桑株镇 | 改建渠道所涉及桑株镇17条渠道，渠道总长度为6.023km配套渠系建筑物。 | km | 6.023 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
31 | psx-2024-023 | 皮山县桑株镇2024年小型农田水利财政以工代赈项目(三期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 桑株镇 | 改建渠道所涉及桑株镇10条渠道，渠道总长度为5.749km配套渠系建筑物。 | km | 5.749 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
32 | psx-2024-024 | 皮山县皮亚勒玛乡2024年石榴新村小型农田水利财政以工代赈项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮亚勒玛乡 | 改建渠道所涉及皮亚勒玛乡石榴新村涉及5条渠道，渠道总长度为5.293km配套渠系建筑物。 | km | 5.293 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
33 | psx-2024-025 | 皮山县藏桂乡2024年布拉克村小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 藏桂乡 | 改造皮山县藏桂乡布拉克村渠道2条，总长3.562 km，流量1m³/s~1.5m³/s配套附属建筑物。 | km | 3.562 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
34 | psx-2024-026 | 皮山县木吉镇2024年阔纳巴扎村小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 木吉镇 | 改造皮山县木吉镇阔纳巴扎村渠道3.577km等。 | km | 3.577 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
35 | psx-2024-035 | 皮山县皮西那乡壮大村集体（樱桃种植项目） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 皮西那乡 | 计划总投资240万元，在皮西那乡阿亚格阿孜干村、央塔克村、吾喀什村种植樱桃500亩，品种为美早；每亩种植樱桃40棵，树龄3-5年。项目实施后产权归村集体，由村集体自营，壮大村集体经济，供货方提供技术支持以及前期管护，确保成活率。 | 亩 | 500 | 中央衔接资金 | 皮西那乡人民政府 | 林业和草原局 | 司马义·亚生 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过樱桃种植，推动皮西那乡特色林果产业发展，促进产业结构调整，提高林业产业化水平，提高林果业生产效率。
36 | psx-2024-036 | 皮山县2024年困难群众饮用低氟边销茶采购项目 | 其他类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 各乡镇 | 实施“送茶入户”项目，采购低氟边销茶，免费发放给脱贫户、三类户、边缘户，每户（3包，每包1kg）发放价值75元标准的低氟边销茶，共计发放8000户，总投资60万元。 | 户 | 8000 | 中央衔接资金 | 县委统战部 | 县委统战部 | 杜咏江 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，可有效引导群众健康饮茶，引导困难群众提高对低氟病的防治意识，有效预防低氟病，提升困难群众健康水平。
37 | psx-2024-037 | 项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等相关管理支出。 | / | / | 中央衔接资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 刘占营 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，用于项目日常监管等，有效提高项目效益和资金安全。
38 | psx-2024-038 | 皮山县小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 用于对皮山县各乡镇已脱贫户及监测对象进行贷款贴息补助。 | / | / | 中央衔接资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 刘占营 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，为贷款的已脱贫户进行小额贷款贴息补助。
39 | psx-2024-039 | 皮山县2024年雨露计划项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县 | 对2024年接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的4500名脱贫户家庭子女（已享受资助的学生，不再重复资助）按每个学生3000元/年的标准进行补助。 | 人 | 4500 | 中央衔接资金 | 教育局 | 教育局 | 阿布都热合曼·阿布都格尼 | 1350 | 1350 |  | 1350 | 1350 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，帮助、鼓励困难家庭学生就读职业院校，掌握一技之长，提升劳动技能，鼓励困难学生通过实实在在的技术，增加家庭收入
40 | psx-2024-040 | 皮山县2024年外出务工就业补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 计划总投资50万元。用于对皮山县2024年跨地区转移就业的脱贫户和监测户劳动力，在企业稳定就业3个月以上的，给予一次性交通补助。 | 人 | 500 | 自治区衔接资金 | 人社局 | 人社局 | 刘志刚 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，为外出务工群众提供交通补助，增加群众外出务工就业积极性
41 | psx-2024-041 | 2024年皮山县公共服务就业补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 2024年全县计划开发设置3000个公共服务补助岗位，每人每月补助1540元。 | 人 | 3000 | 中央衔接资金 | 人社局 | 人社局 | 刘志刚 | 5544 | 5544 |  | 5544 | 5544 | [5 empty] | 0 |  |  | 解决3000名困难群众就地就近就业问题，增加群众收入
42 | psx-2024-042 | 皮山县农村公路日常护管员项目 | 就业类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 各乡镇 | 解决1340人就近就业，岗位为护路员，主要补助脱贫户和监测户，每人每月补助1000元。 | 人 | 1340 | 自治区衔接资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 1608 | 1608 |  | 1608 |  | 1608 |  |  |  |  | 0 |  |  | 解决1340人就近就业。
43 | psx-2024-050 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡壮大村集体项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 康阿孜村、阿克硝村、布琼村 | 为垴阿巴提塔吉克民族乡3个村购买和田本地生产母羊3000只，每只1200元，总投资360万元。项目建成后由产权归村集体，壮大村集体经济。 | 只 | 3000 | 自治区衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 农业农村局 | 早热古力·依斯拉木 | 360 | 360 |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 该项目的实施，加快塔吉克乡脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接进程，提高村集体经济经营性收入，打造乡村振兴示范村。
44 | psx-2024-051 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡示范村污水处理设施建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年9月 | 康阿孜村、阿克硝村、布琼村、品尼 | 对皮山县塔吉克乡各村污水进行处理，提高塔吉克乡生活污水处理能力，铺设污水主管网 10km，安装大三格化粪池 30 个、wb-30 型玻璃钢地埋式一体化处理设备4套。 | 个 | 6 | 自治区衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 住建局 | 早热古力·依斯拉木 | 671 | 671 |  | 671 |  | 671 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过该项目的实施，提高塔吉克乡农村生活污水有效治理率，完善基础设施建设不足问题；
45 | psx-2024-052 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡示范村人居环境整治提升项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年9月 | 康阿孜村、阿克硝村、布琼村 | 采购垃圾船10个，垃圾桶200个，路缘石4700米，对各村主干道铺设路沿石、安装公共照明实施等。 | 座 | 10 | 自治区衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 住建局 | 早热古力·依斯拉木 | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，可有效完善塔吉克乡生活垃圾收集、转运和处置体系，改善塔吉克乡人居环境，强化乡村振兴示范作用，提升群众幸福感。
46 | psx-2024-053 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡示范村创业就业市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年9月 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 就业市场建筑面积2000㎡，砖混结构两层，并配套水电等附属设施 | 平方米 | 2000 | 自治区衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 市场监管局 | 早热古力·依斯拉木 | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 该项目的实施可以完善服务体系，售卖塔吉克民族特色产品，增加农民收入，同时可以带动就业。
47 | psx-2024-054 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡冷藏库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年9月 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 新建冷藏库1座100㎡，并配套水电等附属设施 | 座 | 1 | 自治区衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 农业农村局 | 早热古力·依斯拉木 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，可有效完善塔吉克乡物资储备体系，推广特色高山牛羊肉，基础设施建设，方便农民牛羊肉售卖前的储存。
48 | psx-2024-061 | 乔达乡巴什拉克比纳木村壮大村集体经济-鱼养殖项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年6月 | 乔达乡 | 采购鱼苗20吨，主要养殖草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼，并配套建设附属设施 | 吨 | 20 | 自治区衔接资金 | 乔达乡人民政府 | 水利局 | 崔源 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 巴什拉克比纳木村现有旅游资源及周边水库、鱼塘多，计划利用村周边环境养殖草鱼、鲢鱼、鲫鱼鲤鱼，带动更多群众就业，丰富群众生活，增加村集体收入
49 | psx-2024-062 | 乔达乡巴什拉克比纳木村人居环境改造提升项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 乔达乡 | 购置垃圾分类式垃圾桶100个，改建公厕1座，并村主干道周边沿路沿线铺设路沿石及主干路增加公共照明设备等。 | 个 | 100 | 自治区衔接资金 | 乔达乡人民政府 | 住建局 | 崔源 | 380 | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，对乔达乡巴什拉克比纳木村进行人居环境整治，进行美丽乡村建设，打造乡村振兴示范作用，改善村容村貌，提升示范村群众生活幸福感。
50 | psx-2024-063 | 乔达乡巴什拉克比纳木村壮大村集体经济-多胎红羊养殖项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年3月 | 乔达乡 | 为壮大乔达乡巴什拉克比纳木村村集体经济收入，整合利用现有棚圈，发展养殖乔达红羊，年龄2岁或12月龄，体重不低于35公斤，计划养殖1500只，每只2800元，共420万元。 | 只 | 1500 | 自治区衔接资金 | 乔达乡人民政府 | 农业农村局 | 崔源 | 420 | 420 |  | 420 |  | 420 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过红羊高繁殖力的特征，结合村委会实际，将现有棚圈整合利用，养殖多胎红羊，从而带动个别人就业，增加村集体收入
51 | psx-2024-064 | 乔达乡巴什拉克比纳木村高标准农田及配套设施建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年6月 | 乔达乡 | 建设高标准化农田2000亩，配套设施建设项目并配套路、滴灌设施、管道、水渠等，每亩3500元 | 亩 | 2000 | 自治区衔接资金 | 乔达乡人民政府 | 农业农村局 | 崔源 | 700 | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 该项目建成后可增加农田产量，解决部分农牧民就业，带动农户增收；同时可解决村委会村集体经济困难，建成后出租给企业，提升村集体收入。
52 | psx-2024-065 | 皮山县乔达乡巴什拉克比纳木村示范村庭院人居环境整治项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年1月-2025年6月 | 乔达乡 | 对皮山县2024年示范村乔达乡巴什拉克比纳木村已脱贫户和监测对象庭院进行整治，三区分离，改厨改厕等，补齐庭院短板，改善人居环境，计划改造120户，每户补助1万元。 | 户 | 120 | 自治区衔接资金 | 乔达乡人民政府 | 农业农村局 | 崔源 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过该项目的实施，改善示范村人居环境，改善村容村貌，促进农户生产发展，改善村民卫生习惯，提高群众幸福感。
53 | psx-2024-029 | 皮山县阿扎吾江-木奎拉乡光明村道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 木奎拉乡 | 道路建设里程11.5公里，四级公路，路基路面宽度为7.5米6.5米、7米6米，改扩建，建设地点木奎拉乡主要包括路基，路面，构造物，安全设施等工程量。 | km | 11.5 | 地方政府债券资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 1150 | 1150 |  | 1150 |  | 450 |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 通过项目实施改善农牧民出行条件，增大就业渠道，提升道路通行能力，完善路网，增大农牧民收入。
54 | psx-2024-030 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村一组道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村 | 新建道路3.98公里，四级公路，路基路面宽度为5米4米，建设地点垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村，主要包括路基，路面，构造物，安全设施等工程量。 | km | 3.98 | 中央衔接资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 652 | 652 |  | 652 | 652 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过项目实施改善农牧民出行条件，增大就业渠道，提升道路通行能力，完善路网，增大农牧民收入。
55 | psx-2024-031 | 皮山县2024年桥梁建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 康克尔柯尔克孜民族乡、克里阳乡、桑株镇 | 新建桥梁3座，其中：康克尔柯尔克孜族乡乌拉其村和克里阳乡克里阳村新建桥梁2座，每座100米，总200米；在桑株镇库木巴格村新建长13米桥梁1座，主要包括桥梁、路面和安全设施。 | 座 | 3 | 中央衔接资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 600 |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  | 通过项目实施改善农牧民出行条件，增大就业渠道，提升道路通行能力，完善路网，增大农牧民收入。
56 | psx-2024-032 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡、阔什塔格镇道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 垴阿巴提塔吉克民族乡、阔什塔格镇 | 新改建道路里程4公里，四级公路，路基路面宽度为5米4米，其中垴阿巴提塔吉克民族乡道路改建3公里、阔什塔格镇新建1公里，包括涵洞、安全设施、路基、路面等工程量。 | km | 4 | 自治区衔接资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 350 | 350 |  | 350 |  | 350 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过项目实施改善农牧民出行条件，增大就业渠道，提升道路通行能力，完善路网，增大农牧民收入。
57 | psx-2024-033 | 皮山县桑株镇、木吉镇道路提升改造项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 桑株镇、木吉镇 | 改建道路20公里，四级公路，路基路面宽度为7.5米6.5米、7米6米、6米5米，建设地点在桑株镇巴扎村、敦巴格村、桑株村，木吉镇巴什铁热克村，阿萨尔村，阔纳巴扎村。主要包括桥梁、涵洞、安全设施、路基、路面等工程量。 | km | 20 | 自治区衔接资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 700 |  | 800 |  |  | 0 |  |  | 通过项目实施改善农牧民出行条件，增大就业渠道，提升道路通行能力，完善路网，增大农牧民收入。
58 | psx-2024-027 | 皮山县阔什塔格镇-苏勒尕孜村道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 阔什塔格镇 | 道路改扩建10公里，四级公路，路基路面宽度为7.5米6.5米，建设地点阔什塔格镇，主要包括路基，路面，构造物，安全设施等工程量。 | km | 10 | 地方政府债券资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  | 800 |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 通过项目实施改善农牧民出行条件，增大就业渠道，提升道路通行能力，完善路网，增大农牧民收入。
59 | psx-2024-028 | 皮山县桑株镇-阿亚格坡斯喀村道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 桑株镇 | 道路改扩建15公里，四级公路，路基路面宽度为7.5米6.5米，建设地点桑株镇，主要包括路基，路面，构造物，安全设施等工程量。 | km | 15 | 地方政府债券资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 1700 | 1700 |  | 1700 |  | 700 |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 通过项目实施改善农牧民出行条件，增大就业渠道，提升道路通行能力，完善路网，增大农牧民收入。
60 | psx-2024-011 | 皮山县杜瓦河2024年防洪治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-6月 | 皮山县杜瓦镇 | 本次设计建设杜瓦河河段10.0km永久性防洪堤工程，该段河道的防洪标准由不足5年一遇提高到10年一遇。 | km | 10 | 自治区衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 4000 | 800 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 3200 | 0 |  |  | 本工程若得到批准、实施，可减轻两岸农民负担及损失，为项目区内各族人民脱贫致富作出巨大贡献，同时也为保障农民群众安居乐业，提高农民改善农村生产条件及改善农村新面貌
61 | psx-2024-013 | 皮山县2024年机电井提升改造项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024年3月-6月 | 皮山县 | 324眼抗旱机电井计量设施更新换代 | 眼 | 324 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 抗旱机电井计量设施，便于控制水量使用和节约成本
62 | psx-2024-034 | 皮山县农村垃圾治理设备采购项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 各乡镇 | 为全县各乡镇采购垃圾压缩车18辆（每辆70万元），合计1260万元；采购垃圾船1086个（7000元/个），合计760.2万元。 | 个 | 1086 | 中央衔接资金 | 住建局 | 住建局 | 于亚成 | 2020.2 | 2020.2 |  | 2020.2 | 1000 | 1020.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 增强皮山县各乡镇垃圾处理能力，改善人居环境，增加人民群众幸福感
63 | psx-2024-049 | 皮山县康克尔乡2024年庭院改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 康克尔乡 | 对2024年示范村已脱贫户、三类户的庭院进行改造，发展庭院经济，进行三区分离，发展庭院种植（山楂）养殖，计划实施300户，每户补助1.2万元。 | 户 | 300 | 自治区衔接资金 | 康克尔乡人民政府 | 农业农村局 | 尤努斯·居西 | 360 | 360 |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，发展庭院经济，创建乡村振兴“六个好”，打造乡村振兴示范点。
64 | psx-2024-055 | 皮山县康克尔柯尔克孜民族乡示范村建设项目-发展壮大村集体经济 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 康克尔乡康克尔村、乌拉其村 | 计划投资300万元。其中：为康克尔乡两个村各购置和田本地生产母羊1000只，合计2000只，每只1500元，总投资300万元。项目建成后由产权归村集体，壮大村集体经济。 | 只 | 2000 | 自治区衔接资金 | 康克尔乡人民政府 | 农业农村局 | 尤努斯·居西 | 225 | 225 |  | 225 |  | 225 |  |  |  |  | 0 |  |  | 项目将成后将大大提升村集体经济收入，用来设置乡村公益性岗位，带动困难农户就近就业，保障兜底户等政策落实。
65 | psx-2024-056 | 皮山县康克尔柯尔克孜民族乡创业就业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 康克尔村 | 建设内容：新建2500平方米门面房（两层），配套附属设施（水暖电）。 | 平方米 | 2500 | 自治区衔接资金 | 康克尔乡人民政府 | 市场监管局 | 尤努斯·居西 | 800 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 项目建成后可带动乡村自主创业人员增收致富，并带动周围群众创业积极性；同时康克尔乡位于康赛公路、桑株古道起点，可为往来游客提供便利，带动当地产业发展。
66 | psx-2024-057 | 皮山县康克尔柯尔克孜民族乡示范村建设项目-污水处理 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 康克尔乡康克尔村、乌拉其村 | 计划总投资650万元，对皮山县康克尔柯尔克孜民族乡各村污水进行处理，提高康克尔乡生活污水处理能力，铺设污水主管网15km，安装大三格化粪池45个、wb-50型玻璃钢地埋式一体化处理设备2套，wb-30型玻璃钢地埋式一体化处理设备4套。 | km | 15 | 自治区衔接资金 | 康克尔乡人民政府 | 住建局 | 尤努斯·居西 | 650 | 650 |  | 650 |  | 650 |  |  |  |  | 0 |  |  | 加强农村人居环境整治，建设“六个好”，提升示范村形象，促进示范村发展。
67 | psx-2024-058 | 皮山县康克尔柯尔克孜民族乡示范村建设项目-特色林果种植 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 康克尔乡康克尔村、乌拉其村 | 计划投资20万元，种植山楂等特色作物，种植面积50亩，每亩补助4000元。 | 亩 | 50 | 自治区衔接资金 | 康克尔乡人民政府 | 林业和草原局 | 尤努斯·居西 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 项目将成后将大大提升村集体经济收入，用来设置乡村公益性岗位，带动困难农户就近就业，保障兜底户等政策落实。
68 | psx-2024-059 | 皮山县康克尔柯尔克孜民族乡示范村建设项目-人居环境综合整治 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 康克尔乡康克尔村、乌拉其村 | 对康克尔柯尔克孜民族乡示范村人居环境进行整治，10公里道路沿线铺设路沿石并安装公共照明设施，采购垃圾船10个；垃圾桶200个；新建地上一层砖混结构公厕1座。 | km | 10 | 自治区衔接资金 | 康克尔乡人民政府 | 住建局 | 尤努斯·居西 | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，可有效完善康克尔乡生活垃圾收集、转运和处置体系，改善康克尔乡人居环境，强化乡村振兴示范作用，提升群众幸福感。
69 | psx-2024-043 | 皮山县皮西那乡总干排2024年改扩建工程 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024年3月-6月 | 皮山县皮西那乡 | 改扩建皮西那乡总干排1条，长5.0km，控制总排水面积2.88万亩，总排水流量Q=0.0613 m3/s，配套相关渠系建筑物。 | km | 5 | 自治区衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 项目实施后，在其它增产措施的配合下，农作物的产量将会有较大幅度的提高，农牧业丰产丰收有了可靠的保证，农牧民人均收入势必稳步增长。因此，该工程的建设是十分必要的。
70 | psx-2024-044 | 乡村垃圾填埋场及附属设施建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 木吉镇、杜瓦镇、巴什兰干乡 | 计划建设垃圾填埋场3座，合计：3500万元； 1、木吉镇萨依巴格村2小队戈壁滩新建垃圾填埋场及附属配套1座，占地50000m³，计划投资1000万元;2、杜瓦镇计划新建垃圾填埋场及附属配套1座，占地50000m³，计划投资1500万元;3、巴什兰干乡计划新建垃圾填埋场及附属配套1座，占地50000m³，计划投资1000万元; | 座 | 3 | 中央衔接资金 | 住建局 | 住建局 | 于亚成 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 2000 | 1500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 增强皮山县各乡镇垃圾处理能力，改善人居环境，增加人民群众幸福感
71 | psx-2024-045 | 皮山县固玛镇污水处理建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 固玛镇 | 尼向达村建设20公里地下污水管网，色提日克村建设7公里地下污水处理管网，菜其买里村建设3公里地下污水管网，共计30公里，每公里60万元，共计投资1800万。 | km | 20 | 自治区衔接资金 | 固玛镇人民政府 | 住建局 | 吾买尔江·阿西木 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 解决项目建设区域农户污水处理问题，提高村民生活质量。
72 | psx-2024-046 | 皮山县桑株镇饲草基地节水灌溉项目 | 产业发展类 | 新建 | 2023年12月-2024年5月 | 桑株镇巴扎村 | 建设内容：一是新建一座1500m³沉砂池及取水泵房，一座5000m³蓄水池、一座190㎡加压泵房及管理用房、PE压力供水管线2200米、球墨铸铁压力管线1100米及其他配套设施；二是新建人工饲草(苜蓿)种植2000亩左右；三是建成节水灌溉农田500亩以上。 | 亩 | 2500 | 中央衔接资金 | 桑株镇人民政府 | 农业农村局 | 阿迪力·阿布力米提 | 832 | 832 |  | 832 | 832 | [5 empty] | 0 |  |  | 一是项目建成后可实现500亩农用地及设施农业节水灌溉，节水可达30%，作物产量提高20%。二是进行人工草场（苜蓿）种植2000亩左右，按照长期每亩500-1000公斤计算，可产饲草100吨以上。
73 | psx-2024-047 | 皮山县乔达乡皮山红羊壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 乔达乡古勒巴格村、亚依勒干村、兰干村、巴什布拉克村、帕格子托格拉克农场村、色外特恰喀村、果园村、和谐社区、清泉社区、阿亚乔达村、巴什拉克村、巴什拉克比纳木村、恰尔巴格村、结衣乃克村 | 12个村1个社区共计采购皮山红羊3900只用于壮大村集体经济，每村（社区）300只，4000元/只，采购生产母羊品种为皮山红羊,年龄2岁，体重不低于35公斤。主要通过合作社+养殖大户的方式进行托养，充分利用结依乃克村羊场进行养殖，饲料由养殖大户提供，饲草由乡政府种植提供，预计每只羊分红215元，每年预计可增加村集体经济78万元。 | 只 | 3900 | 中央衔接资金 | 乔达乡人民政府 | 农业农村局 | 崔源 | 1560 | 1560 |  | 1560 | 1560 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，将壮大村集体经济，把更多的村集体资金用于改善民生和提高村民收入。
74 | psx-2024-048 | 皮山县杜瓦镇壮大村集体经济木瓜（榅桲）种植项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 杜瓦镇 | 皮山县杜瓦镇壮大村集体经济木瓜（榅桲）种植项目总规模为324.76 亩。其中位于欧尔那村，面积为 240.51 亩；巴西布拉克村，面积为 84.25 亩。主要建设内容：（一）新建木瓜（榅桲）园本项目欧尔那村和巴西布拉克村的 324.76 亩区域，已种植沙枣等各种杂树，品种混杂，导致亩产值较低，影响当地农户收益，现需清理其中已有杂树 3.4 万棵，进行转运及清园。巴西布拉克村的84.25 亩区域为荒地，需要进行土壤改良。清园和改良、平整后的项目区种植南疆特色林果木瓜（榅桲），主栽品种为其里干、阿木提、阿尔玛等本土优良品种，定植株行距为5m×3m（行距5m、株皮山县杜瓦镇壮大村集体经济木瓜（榅桲）种植项目2距 3m），每亩定植 45 株，共计种植 14625 株。购置苗木16088株（包含 10%苗木损耗）。标准化管理 324.76 亩园区的施肥、整形修剪及有害生物绿色防护等措施。通过该项目实施，当地木瓜（榅桲）种植成活率保存率可达到 85%，有效提高当地经济效益，保护环境，促进林果业可持续发展，对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴具有重要意义。（二）病虫害防治统一购买矿物油 0.5 吨、5%高氯·甲维盐17 升、20%氯虫苯甲酰胺 15.7 升和 18%比虫噻嗪酮 33 升。 | 亩 | 324.76 | 中央衔接资金 | 杜瓦镇人民政府 | 林业和草原局 | 吾买尔·买买提 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | [5 empty] | 0 |  |  | 木瓜（榅桲）作为杜瓦镇特色经济作物，种植经验丰富，利用村集体土地种植木瓜，可增加村集体经济，同时打造杜瓦木瓜品牌，带动当地农户致富增收
75 | psx-2024-067 | 皮山县皮亚勒玛乡石榴节水灌溉项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 皮山县皮亚勒玛乡加依塔什村、兰干库勒村、塔吾孜吾斯塘村、石榴新村 | 皮亚勒玛乡1700亩果园建设安装地埋式渗灌系统，配备水肥一体化设备，修建水泵动力房以及其他相关配套设施，同时建设沉砂池一座，并修建入池水渠等相关配套设施。 | 亩 | 1700 | 自治区衔接资金 | 皮亚勒玛乡人民政府 | 林业和草原局 | 古丽克孜·吐尔荪 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | [8 empty] | 一是加快基础设施改造升级，有利于农业用水发展，为区域内供水系统的一体化管理奠定基础，将改农业用水现状，大幅度提高供水保证率。二是项目实施后将解决1700亩滴灌用水问题，提高产量，促进农户增收。
76 | psx-2024-068 | 皮山县克里阳乡2024年新梅嫁接项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年2月-2024年11月 | 克里阳乡 | 克里阳乡新梅嫁接2000亩，其中：墩库勒村334亩、克里阳村222亩、塔合塔科瑞克村192亩、阿克其村214亩、托万恰喀村223.5亩、尤勒滚加依村291亩、永定村218亩、亚开其克村140亩、喀热曼村165.5亩、每亩补助600元。每亩嫁接果树25棵，每棵果树嫁接枝芽3-4条，不足25棵的地块及时补种。 | 亩 | 2000 | 中央衔接补助资金 | 克里阳乡人民政府 | 林业和草原局 | 艾则孜·阿不力米提 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | [8 empty] | 通过新梅种植，推动克里阳乡特色林果产业发展，促进产业结构调整，提高林业产业化水平，提高林果业生产效率。
77 | psx-2024-069 | 皮山县皮西那乡庭院经济-樱桃种植项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 皮西那乡 | 为皮西那乡300户农户种植樱桃，计划每户庭院种植不少于15株，每株补助80元。 | 户 | 300 | 中央衔接资金 | 皮西那乡人民政府 | 林业和草原局 | 司马义·亚生 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | [8 empty] | 项目实施后可打造出特色庭院经济，带动皮西那乡樱桃产业发展。
78 | psx-2024-070 | 皮山县科克铁热克镇夜市建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县科克铁热克镇 | 根据科克铁热克镇新时代广场地理位置及布局，建设1500平方米夜市一座，钢架结构，并配套建设其他附属设施，计划总投资200万元。 | 座 | 1 | 中央衔接资金 | 科克铁热克镇人民政府 | 市场监管局 | 买买提艾则孜·努尔麦麦提 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | [8 empty] | 通过该项目实施,促进科克铁热克镇多产业同步发展，方便当地农产品销售，为创业者提供平台解决就近就业，拉动科克铁热克镇经济发展。
79 | psx-2024-072 | 皮山县2024年庭院经济发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 对皮山县各乡镇已脱贫户和监测对象利用现有庭院发展庭院种植业和养殖业，发展庭院经济，合理布局，统一规划；发展庭院种植（西梅、木瓜、樱桃等）及庭院养殖。 | 个 | 16 | 中央衔接资金 | 各乡镇人民政府 | 农业农村局 | 各乡镇乡镇长 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | [8 empty] | 该项目实施，鼓励各乡镇农户发展庭院经济，进行庭院种植养殖，增加农户收入，打造乡村振兴示范作用。
80 | psx-2024-073 | 皮山县乔达乡巴什拉克比纳木村示范村住房提升改造项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年1月-2025年6月 | 乔达乡巴什拉克比纳木村 | 对皮山县2024年示范村乔达乡巴什拉克比纳木村已脱贫户和监测对象房屋进行提升改造，安装屋顶防水设施及配套，计划改造120户，每户补助1万元。 | 户 | 120 | 自治区衔接资金 | 乔达乡人民政府 | 农业农村局 | 崔源 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 0 |  |  | 该项目实施，鼓励示范村农户发展庭院经济，进行庭院种植养殖，增加农户收入，打造乡村振兴示范作用。
81 | psx-2024-074 | 皮山县地方国营牧场产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年9月 | 乔达乡国营牧场 | 计划总投资114万元，采购生产母牦牛140头，品种为新疆牦牛，年龄 2-3岁，体格健康，体重标准不低于150 公斤（含 150 公斤）。 | 头 | 140 | 中央衔接资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 114 | 114 |  | 114 | 114 | [8 empty] | 通过实施该项目，将促进皮山县国营牧场产业发展能力，增加国营牧场职工收入。
82 | psx-2024-001 | 皮山县木吉镇2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 木吉镇 | 1、滴灌工程：共计实施面积 8049 亩，划分为 10 个系统；2、引水渠工程：给以地表水为水源的系统，2 座沉砂池配套引水渠 2 条， 总长 0.08km，配套渠系建筑物 2 座；3、田间道路工程：共计规划建设田间道路 25 条，总长 25.651km；4、农田输配电工程：共计架设 10kv 高压输电线路 1km；5、农田防护与生态环境保护工程共计172.91亩。 | 万亩 | 0.8 | 中央衔接补助资金 | 木吉镇 | 农业农村局 | 阿不力克木·阿吾提 | 2401.6 | 2214.34 |  | 2214.34 | 2214.34 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
83 | psx-2024-002 | 皮山县木奎拉乡2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 木奎拉乡 | 滴灌工程：共计实施面积13058亩，费用：1828.7519万元；引水渠工程：总长0.736km，费用：28.5894万元。田间道路工程：总长35.288km，费用：407.9543万元；农田输配电工程：共计架设10kv高压输电线路1.6km，费用：21.6万元；地面管材及安装。 | 万亩 | 1.3 | 中央衔接补助资金 | 木奎拉乡 | 农业农村局 | 约麦尔·阿卜杜米吉提 | 2710 | 2710 |  | 2710 | 2710 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
84 | psx-2024-075 | 皮山县乔达乡2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 乔达乡 | 1、滴灌工程：共计实施面积 2686 亩，划分为 3 个系统；2、引水渠工程：给以地表水为水源的系统，3 座沉砂池配套引水渠3条，总长 0.367km；3、田间道路工程：共计规划建设田间道路 10 条，总长5.915km；4、农田输配电工程：共计架设 10kv 高压输电线路 0.6km；5、农田防护与生态环境保护工程共计44.36亩。 | 万亩 | 0.8 | 中央衔接补助资金 | 乔达乡人民政府 | 农业农村局 | 崔源 | 854.22 | 693.61 |  | 693.61 | 693.61 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
85 | psx-2024-076 | 皮山县科克铁热克镇2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 科克铁热克镇 | 滴灌工程：共计实施面积3935亩，费用：597.7376万元；引水渠工程：总长0.367km，费用：14.0137万元；田间道路工程：总长10.055km，费用：133.7178万元；农田输配电工程：共计架设10kv高压输电线路1.15km，费用：17.46万元；地面管材及安装。 | 万亩 | 0.4 | 中央衔接补助资金 | 科克铁热克镇人民政府 | 农业农村局 | 买买提艾则孜·努尔麦麦提 | 903 | 903 |  | 903 | 903 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
86 | psx-2024-077 | 皮山县固玛镇2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 固玛镇 | 滴灌工程：共计实施面积1650亩，费用：246.0612万元；引水渠工程：总长0.03km，费用：1.4956万元；田间道路工程：总长4.181km，费用：49.5733万元；农田输配电工程：共计架设10kv高压输电线路0.45km，费用：6.975万元；地面管材及安装。 | 万亩 | 0.16 | 中央衔接补助资金 | 固玛镇人民政府 | 农业农村局 | 吾买尔江·阿西木 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
87 | psx-2024-078 | 皮山县巴什兰干乡2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 巴什兰干乡 | 滴灌工程：共计实施面积1564亩，费用：239.5921万元；引水渠工程：总长0.03km，费用：3.0527万元；田间道路工程：总长3.726km，费用：44.1429万元；农田输配电工程：共计架设10kv高压输电线路0.6km，费用：8.55万元；地面管材及安装。 | 万亩 | 0.15 | 中央衔接补助资金 | 巴什兰干乡人民政府 | 农业农村局 | 努尔阿不拉·阿不都热依木 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
88 | psx-2024-079 | 皮山县阔什塔格镇2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 阔什塔格镇 | 滴灌工程：共计实施面积1529亩，费用：243.2877万元；引水渠工程：总长0.03km，费用：1.5048万元；田间道路工程：总长1.931km，费用：22.8955万元；农田输配电工程：共计架设10kv高压输电线路0.9km，费用：12.6万元；地面管材及安装。 | 万亩 | 0.15 | 中央衔接补助资金 | 阔什塔格镇人民政府 | 农业农村局 | 约麦尔江·托合提 | 332 | 332 |  | 332 | 332 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
89 | psx-2024-080 | 皮山县藏桂乡2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 藏桂乡 | 滴灌工程：共计实施面积2525亩，费用：374.9325万元；引水渠工程：总长0.03km，费用：1.5048万元；田间道路工程：总长5.993km，费用：71.5604万元；农田输配电工程：共计架设10kv高压输电线路0.15km，费用：4.05万元；地面管材及安装。 | 万亩 | 0.25 | 中央衔接补助资金 | 藏桂乡人民政府 | 农业农村局 | 阿达来提·扎克尔 | 535 | 535 |  | 535 | 535 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
90 | psx-2024-081 | 皮山县皮亚勒玛乡2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮亚勒玛乡 | （1）滴灌工程：共计实施面积 7643 亩，划分为 7 个系统，均为地表水加压滴灌系统。（2）引水渠工程：给以地表水为水源的系统，配套引水渠 7 条，总长1.654km，配套渠系建筑物 17 座，其中：节制分水闸 10 座，农桥 7 座。（3）田间道路工程：共计规划建设田间道路 8 条，总长 23.443km。田间道采用砂砾石路面，厚30cm，路面宽 4m，外边坡比为 1:1.5。（4）农田输配电工程：共计架设10kv 高压输电线路3.3km，从而满足滴灌工程用电需求。（5）农田防护与生态环境保护工程：由县林草局或林草局委托项目区所在村委会，在经过田块整治后的条田四周，种植防护林带，共计 6.31 亩。由本项目在田块整治工程实施时，预留和平整林床，以及灌溉系统。 | 万亩 | 0.8 | 中央衔接补助资金 | 皮亚勒玛乡人民政府 | 农业农村局 | 古丽克孜·吐尔荪 | 1660 | 1660 |  | 1660 | 1660 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
91 | psx-2024-082 | 皮山县桑株镇壮大村集体经济-创业就业中心建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 桑株镇 | 计划总投资320万元，在桑株镇巴扎新建创业就业中心一座，框架结构，地上二层，并配套建设水、电等附属设施。 | 座 | 1 | 中央衔接补助资金 | 桑株镇人民政府 | 市场监管局 | 阿迪力·阿布力米提 | 320 | 320 |  | 320 | 320 | [8 empty] | 项目建成后可以带动4到5个村壮大村集体经济，有效提升村级为民办事能力。项目建成后按照桑株镇现商铺租金60元/㎡收取租金，每年可实现收益44万元左右。
92 | psx-2024-071 | 皮山县2024年人居环境整治项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 对皮山县各乡镇已脱贫户及监测对象庭院进行整治，三区分离，改厨改厕，补齐庭院短板，改善人居环境，计划改造1736户，每户补助1万元。其中：乔达乡272户，皮西那乡150户，木奎拉乡115户，固玛镇121户，巴什兰干乡28户，克里阳乡170户，科克铁热克镇808户，藏桂乡52户，阔什塔格镇20户。 | 户 | 1736 | 中央衔接资金 | 各乡镇人民政府 | 农业农村局 | 各乡镇乡镇长 | 1736 | 1736 |  | 1736 | 1736 | [8 empty] | 通过该项目的实施，改善皮山县人居环境，改善村容村貌，促进农户生产发展，改变村民卫生习惯，提高群众幸福感。
93 | psx-2024-083 | 皮山县桑株镇、杜瓦镇、康克尔乡2024年人居环境整治项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 桑株镇 | 对皮山县各乡镇已脱贫户及监测对象庭院进行整治，三区分离，改厨改厕，补齐庭院短板，改善人居环境，计划改造1606户，每户补助1万元。其中：桑株镇1039户，杜瓦镇267户，康克尔乡300户。 | 户 | 1606 | 中央衔接资金 | 桑株镇人民政府 | 农业农村局 | 阿迪力·阿布力米提 | 1606 | 1606 |  | 1606 | 1606 | [8 empty] | 通过该项目的实施，改善皮山县人居环境，改善村容村貌，促进农户生产发展，改变村民卫生习惯，提高群众幸福感。
94 | psx-2024-084 | 皮山县2024年壮大村集体经济项目-兔养殖 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 各乡镇 | 计划投入资金560万元，对木吉镇、木奎拉乡、固玛镇3个乡镇7个村采购种兔进行兔养殖，用于壮大村集体经济。其中：木吉镇阔纳吐格曼村，木奎拉乡依提帕克村、阔向买里村、达里格村、康达库勒村，固玛镇依提帕克村、散加村。 | 个 | 7 | 中央衔接资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 560 | 560 |  | 560 | 560 | [8 empty] | 利用皮山县现有兔养殖设备，依托国企技术扶持，购买种兔后确权至皮山县各村，村委会养殖后国企统一收购，壮大村集体经济。
95 | psx-2024-085 | 皮山县科克铁热克镇壮大村集体经济项目-藏红花种植 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 科克铁热克镇 | 科克铁热克镇2024年英博斯坦村、库木博斯坦村、科克塔勒村共计3个村，通过投资240万元（每个村80万元）采购藏红花种球（包括种球及运输费用），种植藏红花80亩，平均每亩3万元，然后将购买的种球托管至合作企业，获取固定收益用于壮大村集体经济。 | 亩 | 80 | 中央衔接资金 | 科克铁热克镇人民政府 | 农业农村局 | 买买提艾则孜·努尔麦麦提 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | [8 empty] | 通过实施该项目，促进科克铁热克镇藏红花种植业发展，项目完成后确权至英博斯坦村、库木博斯坦村、科克塔勒村等3个村，与企业合作，每年按照总投资额的一定比例从公司获取分红，用于壮大村集体收入。
96 | psx-2024-086 | 皮山县皮亚勒玛乡发展壮大村集体经济收入建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮亚勒玛乡加依塔什村、兰干库勒村、库木博依村、乌堂村、塔吾孜吾斯塘村 | 新建2000亩石榴基地水肥系统，5个村共16个条田基地，包括14座沉砂池、15套水肥水泵系统、管道铺设以及其他附属配套设施建设。 | 个 | 5 | 中央衔接补助资金 | 皮亚勒玛乡人民政府 | 林业和草原局 | 古丽克孜·吐尔荪 | 650 | 650 |  | 650 | 650 | [8 empty] | 该项目实施后可解决2000亩石榴树滴灌用水问题，受益农户1437户，一是能够加快基础设施改造升级，有利于农业用水发展，为区域内供水系统的一体化管理奠定基础，将改变农业用水现状，大幅度提高供水保证率。二是项目实施后将2000亩石榴树实现节水灌溉，提高产量，促进农户增收，增加村集体经济收入
97 | psx-2024-087 | 皮山县皮亚勒玛乡巩固提升石榴产业提质增效建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮亚勒玛乡 | 皮亚勒玛乡2000亩村集体石榴产业采购油渣1500吨、农家肥（鸡粪）5000吨、石硫合剂3200桶等 | 亩 | 2000 | 中央衔接补助资金 | 皮亚勒玛乡人民政府 | 林业和草原局 | 古丽克孜·吐尔荪 | 521 | 521 |  | 521 | 521 | [8 empty] | 项目实施后有效防治林果业有害生物，提高皮亚勒玛乡“皮亚曼”甜石榴品质、提高经济收入、巩固产业发展成果
98 | psx-2024-088 | 皮山县2024年产业补短板提升改造建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 科克铁热克镇 | 对67座原有鹅棚圈进行改造提升为设施农业种植大棚，主要对大棚进行棚膜、棉被、卷帘机安装，并完善水电等附属设施。 | 座 | 67 | 中央衔接补助资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 905 | 905 |  | 905 | 905 | [8 empty] | 通过项目实施，另起炉灶一批盘活闲置资产，提升联农带农机制，增加就近就地就业岗位，带动设施农业发展，提高农户收入。