## 2024年项目计划
皮山县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目计划表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [12 empty] | 绩效目标 | 备注
[14 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资
[15 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金
[18 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排其它涉农整合资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
[14 empty] | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PSX-2023-015 | 皮山县阔什塔格镇阿热甫引洪闸口除险加固工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023年5月-2024年5月 | 阔什塔格镇克什拉克村 | 安全鉴定为四类类闸，工程等别为Ⅲ等。拆除原闸进行重建，上下游整治段拆除重建，增设信息化监测设施。引洪闸铺盖段两侧砼扭面砼，泄洪冲砂闸砼扭面，上、下游导流堤及附属设施安装。 | 处 | 1 | 自治区衔接补助资金，债券资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 4489.82 | 4489.82 | 3558.6102 | 931.2098 |  | 931.2098 |  |  |  |  | 0 |  |  | 本工程主要是通除险加固，恢复水闸的设计功能，确保水闸的安全运行，提高泄洪排沙能力，达到下游安全泄量要求，以此来减轻下游河道的防洪压力。并通过完善水闸管理设施设备，改善工程运行管理条件，保障工程安全运行，使更好地发挥工程效益
2 | PSX-2023-016 | 皮山县雅普泉水闸除险加固工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023年5月-2024年5月 | 固玛镇雅普泉 | 安全鉴定为四类类闸，工程等别为Ⅲ等。拆除原闸进行重建，上下游整治段拆除重建，增设信息化监测设施。闸槽二期砼，闸门及启闭机进场安装，交通桥一座，完成附属设施安装。 | 处 | 1 | 自治区衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 2514.89 | 2514.89 | 2152.437 | 362.453 |  | 362.453 |  |  |  |  | 0 |  |  | 本工程主要是通除险加固，恢复水闸的设计功能，确保水闸的安全运行，提高泄洪排沙能力，达到下游安全泄量要求，以此来减轻下游河道的防洪压力。并通过完善水闸管理设施设备，改善工程运行管理条件，保障工程安全运行，使更好地发挥工程效益
3 | PSX-2023-017 | 皮山县老旧管网改造工程项目一期（固玛镇和科克铁热克乡） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 续建 | 2023年9月-2024年9月 | 固玛镇和科克铁热克镇 | 改造管网总长度为283.77km，均为PE管，管径为DN160～DN50，压力等级为1.0Mpa，完善沿线配套附属构筑物等 | km | 283.77 | 自治区衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 3834 | 3834 | 1050 | 2784 | 784 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 提高项目区供水保证率，节约利用水资源，保证农村居民供水保障水平，提高当地居民的生活水平，可产生显著的供水效益和社会效益，促进乡村振兴稳固发展。
4 | PSX-2023-068 | 皮山县皮山河灌区提升粮食产能木奎拉乡农田建设输水管网配套工程 | 产业发展类 | 续建 | 2023年5月-2024年5月 | 木奎拉乡兰干村 | 设计水平年2025年控制灌溉面积2.84万亩，2024年完成电力系统安装、部分坝后六棱块铺设及自动化信息工程，并完成附属管道建筑物建设。 | m3 | 1590.64 | 中央衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 13635.06 | 13635.06 | 10040.2722 | 3594.7878 | 3594.7878 | [8 empty] | 通过该项目的实施，保障新增农田灌溉，提高规模化种植水平，加快农业发展，增加农户收入；
5 | PSX-2023-097 | 皮山县桑株河2024年康克尔乡河段防洪治理工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023年9月-2024年9月 | 皮山县康克尔乡 | 本次计划建设的皮山县桑株河康克尔河段防洪治理工程，本次项目主要分三段，依据桑株河岸线规划对应桩号分为右岸第一段Y51+335～Y52+100段（河道中心桩号K50+489～K51+291）、左岸第一段Z53+400～Z53+800段（河道中心桩号K51+985～K52+400）及左岸第二段Z55+980～Z58+065段（河道中心桩号K54+500～K56+600），建设长度为3.250km。 | km | 3.25 | 自治区衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 1250 | 1250 | 331.4256 | 918.5744 | 318.5744 |  |  | 600 |  |  | 0 |  |  | 本工程若得到批准、实施，可减轻两岸农民负担及损失，为项目区内各族人民脱贫致富作出巨大贡献，同时也为保障农民群众安居乐业，提高农民改善农村生产条件及改善农村新面貌
6 | PSX-2023-098 | 皮山县康阿孜河、阿克肖河2024年中游段防洪治理工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023年9月-2024年9月 | 皮山县塔吉克乡 | 本次项目共分为七段，其中右岸共三段，其中阿克肖河共一段，总长度0.840km。其他为康阿孜河中游段，右岸部分第一段总长度1.125km，第二段总长度1.125km，第三段总长度0.330km，第四段总长度0.470km；第五段总长度0.306km，左岸共一段，长度为1.810km，总长度6.06km。 | km | 6.06 | 自治区衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 1300 |  | 1200 |  |  | 0 |  |  | 本工程若得到批准、实施，可减轻两岸农民负担及损失，为项目区内各族人民脱贫致富作出巨大贡献，同时也为保障农民群众安居乐业，提高农民改善农村生产条件及改善农村新面貌
7 | psx-2024-012 | 皮山县皮山河流域联合供水工程（二期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2023年-2024年 | 皮山县皮山河 | 1）水源工程 ①1座机械清淤式预沉池，容积1万m³。 ②1座沉沙调节池，库容为174万m³。 ③0.61km长的沉沙调节池引水管道及其附属构筑物，管材选用DN1200的球墨铸铁管。 ④0.40km长的沉沙调节池超越管及其附属构筑物，管材选用DN900涂塑钢管。 ⑤2.3km长的沉沙调节池放水管及其附属构筑物，管材选用DN900涂塑钢管。 ⑥1.61km长的沉沙调节池放空管及其附属构筑物，管材选用DN900涂塑钢管。 2）总水厂工程 改扩建1座总水厂，总水厂设计处理规模9万m³/d，采用机械混凝+高效沉淀+V型过滤的常规处理工艺。水处理设备、车间及配套清水池分两系列建设，本期先实施第一系列（处理规模4.5万m³/d），其余土建工程本期全部建设完成。 | 万立方米 | 1 | 自治区衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 31200.82 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 27700.82 | 0 |  |  | 该工程利用皮山河阿克肖水库稳定地表水水源作为主要供水水源，通过统一取水、输水、净化处理和消毒，利用已建分水厂进行调节供水，实现城乡居民生活用水同标准、同质量、同服务；工程的建设将有效解决饮用水水源地点多分散的管理困境，同时降低项目区城乡居民饮水工程运行成本，实现城乡供水工程的集中统一管理，彻底解决皮山河流域5乡2镇、皮山县城及皮山农场37.71万居民的生活、工业生产用水及76.35万头畜禽饮水问题。
8 | psx-2024-010 | 和田地区皮山县2023年农村供水保障提升改造工程（一期） | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2023年12月-2024年7月 | 藏桂乡永安新村、木吉镇汉吐格村、木奎拉乡和佳新村 | 新建管网63.389km，检查井37座，减压阀井1座，进排气阀井99座，排水井15座，沿线穿越交叉建筑物36处等附属设施。 | km | 63.389 | 中央衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 3134 | 1134 |  | 1134 |  | 1134 |  |  |  | 2000 | 0 |  |  | 提高项目区供水保证率，节约利用水资源，保证农村居民供水保障水平，提高当地居民的生活水平，可产生显著的供水效益和社会效益，促进乡村振兴稳固发展。
9 | psx-2024-036 | 皮山县2024年困难群众饮用低氟边销茶采购项目 | 其他类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 各乡镇 | 实施“送茶入户”项目，采购低氟边销茶，免费发放给脱贫户、三类户、边缘户，每户（3包，每包1kg）发放价值75元标准的低氟边销茶，共计发放8000户，总投资60万元。 | 户 | 8000 | 中央衔接资金 | 县委统战部 | 县委统战部 | 杜咏江 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，可有效引导群众健康饮茶，引导困难群众提高对低氟病的防治意识，有效预防低氟病，提升困难群众健康水平。
10 | psx-2024-037 | 项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等相关管理支出。 | / | / | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 刘占营 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，用于项目日常监管等，有效提高项目效益和资金安全。
11 | psx-2024-038 | 皮山县小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 用于对皮山县各乡镇已脱贫户及监测对象进行贷款贴息补助。 | / | / | 中央衔接补助资金 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 刘占营 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，为贷款的已脱贫户进行小额贷款贴息补助。
12 | psx-2024-039 | 皮山县2024年雨露计划项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县 | 对2024年接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的4500名脱贫户家庭子女（已享受资助的学生，不再重复资助）按每个学生3000元/年的标准进行补助。 | 人 | 4500 | 中央衔接补助资金 | 教育局 | 教育局 | 阿布都热合曼·阿布都格尼 | 1350 | 1350 |  | 1350 | 1350 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，帮助、鼓励困难家庭学生就读职业院校，掌握一技之长，提升劳动技能，鼓励困难学生通过实实在在的技术，增加家庭收入
13 | psx-2024-041 | 2024年皮山县公共服务就业补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 2024年全县计划开发设置3000个公共服务补助岗位，每人每月补助1540元。 | 人 | 2000 | 中央衔接补助资金 | 人社局 | 人社局 | 刘志刚 | 5544 | 5544 |  | 5544 | 5544 | [5 empty] | 0 |  |  | 解决3000名困难群众就地就近就业问题，增加群众收入
14 | psx-2024-042 | 皮山县农村公路日常护管员项目 | 就业类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 各乡镇 | 解决1340人就近就业，岗位为护路员，主要补助脱贫户和监测户，每人每月补助1000元。 | 人 | 1340 | 自治区衔接资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 1608 | 1608 |  | 1608 |  | 1608 |  |  |  |  | 0 |  |  | 解决1340人就近就业。
15 | psx-2024-050 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡壮大村集体项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 康阿孜村、阿克硝村、布琼村 | 为垴阿巴提塔吉克民族乡3个村购买和田本地生产母羊3000只，每只1200元，总投资360万元。项目建成后由产权归村集体，壮大村集体经济。 | 只 | 3000 | 中央衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 农业农村局 | 早热古力·依斯拉木 | 360 | 360 |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  | 0 |  |  | 该项目的实施，加快塔吉克乡脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接进程，提高村集体经济经营性收入。
16 | psx-2024-051 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡示范村污水处理设施建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年9月 | 康阿孜村、阿克硝村、布琼村、品尼 | 对皮山县塔吉克乡各村污水进行处理，提高塔吉克乡生活污水处理能力，铺设污水主管网 10km，安装大三格化粪池 30 个、wb-30 型玻璃钢地埋式一体化处理设备4套。 | 个 | 6 | 自治区衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 生态环境局 | 早热古力·依斯拉木 | 671 | 671 |  | 671 |  | 671 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过该项目的实施，提高塔吉克乡农村生活污水有效治理率，完善基础设施建设不足问题；
17 | psx-2024-052 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡示范村人居环境整治提升项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年9月 | 康阿孜村、阿克硝村、布琼村 | 采购垃圾船10个，垃圾桶200个，路缘石4700米，对各村主干道铺设路沿石、安装公共照明实施等。 | 座 | 3 | 中央衔接资金 | 垴阿巴提塔吉克民族乡 | 住建局 | 早热古力·依斯拉木 | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，可有效完善塔吉克乡生活垃圾收集、转运和处置体系，改善塔吉克乡人居环境，强化乡村振兴示范作用，提升群众幸福感。
18 | psx-2024-062 | 乔达乡巴什拉克比纳木村人居环境改造提升项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024年3月-2024年7月 | 乔达乡巴什拉克比纳木村 | 购置垃圾分类式垃圾桶100个，改建公厕1座，并村主干道周边沿路沿线铺设路沿石及主干路增加公共照明设备等。 | 个 | 100 | 自治区衔接资金 | 乔达乡人民政府 | 住建局 | 崔源 | 380 | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，对乔达乡巴什拉克比纳木村进行人居环境整治，进行美丽乡村建设，打造乡村振兴示范作用，改善村容村貌，提升示范村群众生活幸福感。
19 | psx-2024-063 | 乔达乡巴什拉克比纳木村壮大村集体经济-多胎红羊养殖项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年3月 | 乔达乡巴什拉克比纳木村 | 为壮大乔达乡巴什拉克比纳木村村集体经济收入，整合利用现有棚圈，发展养殖乔达红羊，年龄2岁或12月龄，体重不低于35公斤，计划养殖1500只，每只2800元，共420万元。 | 只 | 1500 | 中央衔接补助资金 | 乔达乡人民政府 | 农业农村局 | 崔源 | 420 | 420 |  | 420 |  | 420 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过红羊高繁殖力的特征，结合村委会实际，将现有棚圈整合利用，养殖多胎红羊，从而带动个别人就业，增加村集体收入
20 | psx-2024-015 | 皮山县皮西那乡2024年小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮西那乡 | 改建渠道6.510km及渠系建筑物 | km | 6.51 | 中央衔接资金 | 皮西那乡人民政府 | 水利局 | 司马义·亚生 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 通过水利设施的建设，保障沿线群众生命财产安全
21 | psx-2024-018 | 皮山县藏桂乡2024年兰干村小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 藏桂乡 | 改造皮山县藏桂乡兰干村渠道2条，总长4.859 km，流量0.5m³/s~1.5m³/s，配套附属建筑物。 | km | 4.859 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
22 | psx-2024-019 | 皮山县木吉镇2024年阿萨尔村小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 木吉镇 | 改造皮山县木吉镇阿萨尔村6条渠道，4.854km，配套附属建筑物。 | km | 4.854 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
23 | psx-2024-020 | 皮山县皮亚勒玛乡2024年石榴新村小型农田水利财政以工代赈项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮亚勒玛乡 | 改建渠道所涉及皮亚勒玛乡石榴新村涉及4条渠道，渠道总长度为4.481km及相关配套渠系建筑物。 | km | 5.477 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 256 | 256 |  | 256 | 256 | [8 empty] | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
24 | psx-2024-021 | 皮山县桑株镇2024年小型农田水利财政以工代赈项目(一期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 桑株镇 | 改建渠道所涉及桑株镇9条渠道，渠道总长度为5.69km配套渠系建筑物。 | km | 5.69 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
25 | psx-2024-022 | 皮山县桑株镇2024年小型农田水利财政以工代赈项目(二期） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 桑株镇 | 改建渠道所涉及桑株镇17条渠道，渠道总长度为6.023km配套渠系建筑物。 | km | 6.023 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
26 | psx-2024-025 | 皮山县藏桂乡2024年布拉克村小型农田水利财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 藏桂乡 | 改造皮山县藏桂乡布拉克村渠道2条，总长3.562 km，流量1m³/s~1.5m³/s配套附属建筑物。 | km | 3.562 | 中央衔接资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 通过水利设施的建设，节约利用水资源，解决群众灌溉难的问题。
27 | PSX-2023-101 | 皮山县产业园区附属设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年9月 | 皮山县工业园区 | 变电部分：新建35千伏变电站1座。本期建设20兆伏安主变2台。主变采用三相双绕组有载调压变压器，电压比为：35±3×2.5%/10.5，35千伏电气主接线规划采用单母线接线。10千伏电气主接线规划采用单母线分段接线，本期建成单母线分段接线，出线规划8回，本期建设8回。 线路部分：新建35kV线路约2.6km，导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。 | 座 | 1 | 中央衔接补助资金 | 商工局 | 商工局 | 赵立成 | 1986 | 1986 |  | 1986 |  | 1986 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施该项目，为皮山县产业园区电力等附属配套设施进行提升，满足园区企业用电需求，为皮山县经济高质量发展和企业运行提供了保障
28 | psx-2024-003 | 皮山县藏桂乡2024年1万亩土地整治项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024年1月-2024年12月 | 藏桂乡 | 建设内容：1、田块整治工程：共计完成田块整治10100亩，划分为61块地，其中：塔提让村6262亩，划分为30块地；英吾斯塘村3838亩，划分为31块地。完成田块整治后，对项目区进行条田规划，布设路、林床、灌溉工程等配套设施。2、滴灌工程：共计实施面积9998亩，划分为11个系统，全部采用地表水加压滴灌系统，其中：塔提让村6160亩，划分为7个系统；英吾斯塘3838亩，划分为4个系统。新建沉砂池和泵房各4座（其中：1池1系统1个，1池2系统1个，1池4系统2个），11个系统配套水泵、过滤器、施肥罐等机电设备共11套。3、引水渠工程：给以地表水为水源的系统配套引水渠，4座沉砂池配套引水渠4条，总长0.395km，配套渠系建筑物8座（其中：水闸5座，农桥3座）。4、田间道路工程：共计规划建设田间道路57条，总长32.822km，其中：塔提让村24条，总长15.97km；英吾斯塘村33条，总长16.852km。田间道采用砂砾石路面，厚30cm，路面宽4m，外边坡比为1:1.5。5、农田输配电工程：共计架设10kv高压输电线路1.4km，从而满足滴灌工程用电需求。6、农田防护与生态环境保护工程：在经过田块整治后的条田四周，种植防护林带，共计182.57亩。由本项目在田块整治工程实施时，预留和平整林床，以及灌溉系统。7、土壤改良工程：由承包经营者实施项目区土壤改良9998亩，通过施肥系统，亩均施有机肥不低于40kg，共施有机肥 399.92t。 | 万亩 | 1 | 中央衔接补助资金 | 藏桂乡人民政府 | 农业农村局 | 阿达来提·扎克尔 | 3804.269 | 3364.802 |  | 3364.802 | 3364.802 | [5 empty] | 439.467 |  | 439.467 | 通过实施该项目，可有效利用地，增加土地利用率，夯实乡村振兴基础，奠定农牧民收入基础。
29 | psx-2024-060 | 皮山县2024年以奖代补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县各乡镇 | 为促进脱贫人口和监测对象稳定增收，鼓励皮山县脱贫人口和监测对象农户参与发展牛、羊、林果等特色优势产业，对皮山县16个乡镇符合奖补条件的脱贫人口和监测对象家庭进行产业以奖代补。 | 个 | 16 | 中央衔接补助资金 | 各乡镇人民政府 | 农业农村局、林草局、乡村振兴局 | 各乡镇乡镇长 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过实施该项目，激发脱贫人口和监测对象内生动力，主动发展产业，促进奖补对象稳定增收，不断缩小收入差距。
30 | PSX-2023-103 | 皮山县藏桂乡永安新村灌溉输水管道提升改造工程 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 2024年1月-2024年10月 | 藏桂乡永安新村 | 灌溉输水干管全长22km，采用1根DN1000夹砂玻璃钢管，压力等级为1.6Mpa，设计流量0.95m³/s。沿线布置各类建筑物63座，其中稳流池1座；交叉建筑物顶管及顶涵穿越2处，套管穿越6处；各类阀门井43座，其中检查井8座，排气井25座，泄水井8座，计量井2座；弯管镇墩10座；管道末端设置过滤器房1座。 | km | 22 | 中央衔接补助资金 | 水利局 | 水利局 | 赵德超 | 11810.63 | 11810.63 |  | 11810.63 | 6810.63 |  |  | 5000 |  |  | 0 |  |  | 增加灌溉区输水管网，提高水系水量供应能力，为灌溉区作物生长提供有力保障。
31 | psx-2024-074 | 皮山县地方国营牧场产业发展项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年9月 | 乔达乡国营牧场 | 计划总投资114万元，采购生产母牦牛140头，品种为新疆牦牛，年龄 2-3岁，体格健康，体重标准不低于150 公斤（含 150 公斤）。 | 头 | 114 | 中央衔接资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 114 | 114 |  | 114 | 114 | [8 empty] | 通过实施该项目，将促进皮山县国营牧场产业发展能力，增加国营牧场职工收入。
32 | psx-2024-001 | 皮山县木吉镇2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 木吉镇 | 1、滴灌工程：共计实施面积 8049 亩，划分为 10 个系统；2、引水渠工程：给以地表水为水源的系统，2 座沉砂池配套引水渠 2 条， 总长 0.08km，配套渠系建筑物 2 座；3、田间道路工程：共计规划建设田间道路 25 条，总长 25.651km；4、农田输配电工程：共计架设 10kv 高压输电线路 1km；5、农田防护与生态环境保护工程共计172.91亩。 | 万亩 | 0.8 | 中央衔接补助资金 | 木吉镇 | 农业农村局 | 阿卜力克木·阿吾提 | 2401.6 | 2214.34 |  | 2214.34 | 2214.34 | [5 empty] | 187.26 |  | 187.26 | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
33 | psx-2024-075 | 皮山县乔达乡2024年农田设施配套建设项目 | 农田建设 | 新建、改建 | 2024年1月-2024年12月 | 乔达乡 | 1、滴灌工程：共计实施面积 2686 亩，划分为 3 个系统；2、引水渠工程：给以地表水为水源的系统，3 座沉砂池配套引水渠3条，总长 0.367km；3、田间道路工程：共计规划建设田间道路 10 条，总长5.915km；4、农田输配电工程：共计架设 10kv 高压输电线路 0.6km；5、农田防护与生态环境保护工程共计44.36亩。 | 万亩 | 0.7 | 中央衔接补助资金 | 乔达乡人民政府 | 农业农村局 | 崔源 | 854.22 | 693.61 |  | 693.61 | 693.61 | [5 empty] | 160.61 |  | 160.61 | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
34 | psx-2024-081 | 皮山县皮亚勒玛乡2024年农田设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮亚勒玛乡 | （1）滴灌工程：共计实施面积 7643 亩，划分为 7 个系统，均为地表水加压滴灌系统。（2）引水渠工程：给以地表水为水源的系统，配套引水渠 7 条，总长1.654km，配套渠系建筑物 17 座，其中：节制分水闸 10 座，农桥 7 座。（3）田间道路工程：共计规划建设田间道路 8 条，总长 23.443km。田间道采用砂砾石路面，厚30cm，路面宽 4m，外边坡比为 1:1.5。（4）农田输配电工程：共计架设10kv 高压输电线路3.3km，从而满足滴灌工程用电需求。（5）农田防护与生态环境保护工程：由县林草局或林草局委托项目区所在村委会，在经过田块整治后的条田四周，种植防护林带，共计 6.31 亩。由本项目在田块整治工程实施时，预留和平整林床，以及灌溉系统。 | 万亩 | 0.59 | 中央衔接补助资金 | 皮亚勒玛乡人民政府 | 农业农村局 | 古丽克孜·吐尔荪 | 1660 | 1660 |  | 1660 | 1660 | [8 empty] | 通过实施项目将极大地改善农牧业生产基础条件、增加农民收入，为 灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳 定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用。该工程具有很好的社会效益。
35 | psx-2024-086 | 皮山县皮亚勒玛乡发展壮大村集体经济收入建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮亚勒玛乡加依塔什村、兰干库勒村、库木博依村、乌堂村、塔吾孜吾斯塘村 | 新建2000亩石榴基地水肥系统，5个村共16个条田基地，包括14座沉砂池、15套水肥水泵系统、管道铺设以及其他附属配套设施建设。 | 亩 | 2000 | 中央衔接资金 | 皮亚勒玛乡人民政府 | 林业和草原局 | 古丽克孜·吐尔荪 | 650 | 650 |  | 650 | 650 | [8 empty] | 该项目实施后可解决2000亩石榴树滴灌用水问题，受益农户1437户，一是能够加快基础设施改造升级，有利于农业用水发展，为区域内供水系统的一体化管理奠定基础，将改变农业用水现状，大幅度提高供水保证率。二是项目实施后将2000亩石榴树实现节水灌溉，提高产量，促进农户增收，增加村集体经济收入
36 | psx-2024-087 | 皮山县皮亚勒玛乡巩固提升石榴产业提质增效建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 皮亚勒玛乡 | 皮亚勒玛乡2000亩村集体石榴产业采购油渣1500吨、农家肥（鸡粪）5000吨、石硫合剂3200桶等 | 亩 | 2000 | 中央衔接资金 | 皮亚勒玛乡人民政府 | 林业和草原局 | 古丽克孜·吐尔荪 | 521 | 521 |  | 521 | 521 | [8 empty] | 项目实施后有效防治林果业有害生物，提高皮亚勒玛乡“皮亚曼”甜石榴品质、提高经济收入、巩固产业发展成果
37 | psx-2024-084 | 皮山县2024年壮大村集体经济项目-兔养殖 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 木吉镇、木奎拉乡、固玛镇 | 计划投入资金560万元，对木吉镇、木奎拉乡、固玛镇3个乡镇7个村采购种兔进行兔养殖，用于壮大村集体经济。其中：木吉镇阔纳吐格曼村，木奎拉乡依提帕克村、阔向买里村、达里格村、康达库勒村，固玛镇依提帕克村、散加村。 | 只 | 43050 | 中央衔接资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 560 | 560 |  | 560 | 560 | [8 empty] | 利用皮山县现有兔养殖设备，依托国企技术扶持，购买种兔后确权至皮山县各村，村委会养殖后国企统一收购，壮大村集体经济。
38 | psx-2024-085 | 皮山县科克铁热克镇壮大村集体经济项目-藏红花种植 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 科克铁热克镇 | 科克铁热克镇2024年英博斯坦村、库木博斯坦村、科克塔勒村共计3个村，通过投资240万元（每个村80万元）采购藏红花种球（包括种球及运输费用），种植藏红花80亩，平均每亩3万元，然后将购买的种球托管至合作企业，获取固定收益用于壮大村集体经济。 | 亩 | 80 | 中央衔接补助资金 | 科克铁热克镇人民政府 | 农业农村局 | 买买提艾则孜·努尔麦麦提 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | [8 empty] | 通过实施该项目，促进科克铁热克镇藏红花种植业发展，项目完成后确权至英博斯坦村、库木博斯坦村、科克塔勒村等3个村，与企业合作，每年按照总投资额的一定比例从公司获取分红，用于壮大村集体收入。
39 | psx-2024-035 | 皮山县皮西那乡壮大村集体（樱桃种植项目） | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年10月 | 皮西那乡 | 计划总投资240万元，在皮西那乡阿亚格阿孜干村、央塔克村、吾喀什村种植樱桃500亩，品种为美早；每亩种植樱桃40棵，树龄3-5年。项目实施后产权归村集体，由村集体自营，壮大村集体经济，供货方提供技术支持以及前期管护，确保成活率。 | 亩 | 500 | 中央衔接补助资金 | 皮西那乡人民政府 | 林业和草原局 | 司马义·亚生 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过樱桃种植，推动皮西那乡特色林果产业发展，促进产业结构调整，提高林业产业化水平，提高林果业生产效率，同时壮大皮西那乡薄弱村村集体经济。
40 | psx-2024-048 | 皮山县杜瓦镇壮大村集体经济木瓜（榅桲）种植项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年11月 | 杜瓦镇 | 皮山县杜瓦镇壮大村集体经济木瓜（榅桲）种植项目总规模为324.76 亩。其中位于欧尔那村，面积为 240.51 亩；巴西布拉克村，面积为 84.25 亩。主要建设内容：（一）新建木瓜（榅桲）园本项目欧尔那村和巴西布拉克村的 324.76 亩区域，已种植沙枣等各种杂树，品种混杂，导致亩产值较低，影响当地农户收益，现需清理其中已有杂树 3.4 万棵，进行转运及清园。巴西布拉克村的84.25 亩区域为荒地，需要进行土壤改良。清园和改良、平整后的项目区种植南疆特色林果木瓜（榅桲），主栽品种为其里干、阿木提、阿尔玛等本土优良品种，定植株行距为5m×3m（行距5m、株皮山县杜瓦镇壮大村集体经济木瓜（榅桲）种植项目2距 3m），每亩定植 45 株，共计种植 14625 株。购置苗木16088株（包含 10%苗木损耗）。标准化管理 324.76 亩园区的施肥、整形修剪及有害生物绿色防护等措施。通过该项目实施，当地木瓜（榅桲）种植成活率保存率可达到 85%，有效提高当地经济效益，保护环境，促进林果业可持续发展，对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴具有重要意义。（二）病虫害防治统一购买矿物油 0.5 吨、5%高氯·甲维盐17 升、20%氯虫苯甲酰胺 15.7 升和 18%比虫噻嗪酮 33 升。 | 亩 | 325 | 中央衔接补助资金 | 杜瓦镇人民政府 | 林业和草原局 | 吾麦尔·麦麦提 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | [5 empty] | 0 |  |  | 木瓜（榅桲）作为杜瓦镇特色经济作物，种植经验丰富，利用村集体土地种植木瓜，可增加村集体经济，同时打造杜瓦木瓜品牌，带动当地农户致富增收
41 | psx-2024-082 | 皮山县桑株镇壮大村集体经济-创业就业中心建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 桑株镇 | 计划总投资320万元，在桑株镇巴扎新建创业就业中心一座，框架结构，地上二层，总面积738.16平方米，并配套建设水、电等附属设施。 | 平方米 | 738.16 | 中央衔接补助资金 | 桑株镇人民政府 | 市场监管局 | 阿迪力·阿布力米提 | 320 | 320 |  | 320 | 320 | [8 empty] | 项目建成后确权至阿尔皮勒克村、克孜勒乔克村等4个村，可以带动4个村壮大村集体经济，有效提升村级为民办事能力。项目建成后按照桑株镇现商铺收费标准收取租金。
| psx-2024-066 | 皮山县赛图拉镇创业就业农贸市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年12月 | 皮山县赛图拉镇 | 在皮山县赛图拉镇新建一座设施完善的农贸市场，并配套水、电及其他附属设施，农贸市场分为两层框架结构。 | 平方米 | 3000 | 中央衔接资金 | 赛图拉镇人民政府 | 市场监管局 | 艾则孜·马木提 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 | [5 empty] | 0 |  |  | 农贸市场项目建成后收益对象为赛图拉镇政府和村集体所有，农贸市场商铺对外出租，赛图拉镇每年收取租金，收益用于壮大村集体经济和增加地方财政收入，并通过设置公益性岗位，为脱贫户提供就业，增加收入。
43 | psx-2024-030 | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村一组道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村 | 新建道路3.98公里，四级公路，路基路面宽度为5米4米，建设地点垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村，主要包括路基，路面，构造物，安全设施等工程量。 | km | 3.98 | 中央衔接资金 | 皮山县交通运输局 | 皮山县交通运输局 | 凯赛尔·斯力木 | 652 | 652 |  | 652 | 652 | [5 empty] | 0 |  |  | 通过项目实施改善农牧民出行条件，增大就业渠道，提升道路通行能力，完善路网，增大农牧民收入。
44 | psx-2024-088 | 皮山县2024年产业补短板提升改造建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024年3月-2024年11月 | 科克铁热克镇 | 对67座原有鹅棚圈进行改造提升为设施农业种植大棚，主要对大棚进行棚膜、棉被、卷帘机安装，并完善水电等附属设施。 | 座 | 67 | 中央衔接资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 崔建栋 | 905 | 905 |  | 905 | 905 | [8 empty] | 通过项目实施，另起炉灶一批盘活闲置资产，提升联农带农机制，增加就近就地就业岗位，带动设施农业发展，提高农户收入。